Дорожная карта

«Формирование функциональной грамотности в   МКОУ «Стальская гимназия» на 2021-2023 г.г.»

ПАСПОРТ

| Название проекта | Формирование функциональной грамотности обучающихся |
| --- | --- |
| Основание разработки | - Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года»; - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ; - Приказы Минпросвещения России № 286 от 31.05.2021 г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» и № 287 от 31.05.2021 г. «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; - Приказ Рособрнадзора, Минпросвещения России «Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся»; |
| Разработчик проекта | МКОУ «Стальская гимназия» |
| Целевая группа проекта | Управленческие команды и педагогические работники образовательных организаций |
| Актуальность | Приоритетной целью современного образования становится формирование в системе общего образования функциональной грамотности. Анализ внешних оценочных процедур учащихся МКОУ «Стальская гимназия» показывает недостаточный уровень сформированности метапредметных компетенций, в том числе недостаточный уровень умений учащихся применять теоретические знания за пределами учебных ситуаций. Также не наблюдается стабильно положительная динамика результатов обучающихся, следовательно, необходимо принятие таких управленческих решений, которые приведут к конкурентоспособному качеству образования в МКОУ «Стальская гимназия» |
| Цель проекта | Внедрение управленческих механизмов, обеспечивающих развитие практик формирования функциональной грамотности для достижения новых образовательных результатов. |
| Задачи проекта | - Сформировать единое понимание приоритетности и способов формирования функциональной грамотности у всех участников образовательного процесса (ученик, учитель, родитель, управленцы). - Организовать методическое сопровождение развития практик, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся. - Провести анализ и корректировку образовательных программ, структуры урока, видов заданий, направленных на формирование функциональной грамотности обучающихся. - Обеспечить открытость и доступность информации о реализации всех этапов. |
| Результаты проекта | - Внесены изменения в основные образовательные программы, оптимизирована структура и содержание урока. - Создан и применяется в работе педагогов открытый банк заданий (межпредметных технологий, рекомендаций и практик). - Обеспечена открытость и доступность информации о реализации мероприятий плана на информационных ресурсах МКОУ «Стальская гимназия». |
| Сроки реализации проекта | декабрь 2021 г. - 2023 г. |
| Этапы реализации проекта | Первый этап (декабрь 2021 –январь 2022 г) - Разработка (Дорожной карты) плана мероприятий «Формирование функциональной грамотности в МКОУ «Стальская гимназия» на 2021-2023г.г.». - Комплекс мероприятий с школьными методическими объединениями, творческими группами. - Выбор приоритетного направления формирования вида функциональной грамотности. Второй этап (февраль 2022 – июль 2022 г) - Методическое сопровождение педагогов по формированию педагогических практик, направленных на формирование функциональной грамотности обучащихся. - Информирование родителей о значимости функциональной грамотности для школьников, способов её формирования, роли родителей в формировании функциональной грамотности. - Внесение изменений в содержание основных образовательных программ. - Проведение и анализ результатов мониторинговых процедур. Третий этап (август 2022 – сентябрь 2022 г.) - Промежуточный анализ реализации мероприятий плана за 2022 год - Корректировка комплекса мероприятий на 2023 год с учётом промежуточного контроля. - Проведение и анализ мониторинговых процедур. Четвёртый этап (октябрь 2022 - декабрь 2023 г.) - Анализ реализации мероприятий плана. - Тиражирование полученного педагогического опыта с опорой на результаты мониторинга обучающихся. - Подведение итогов |
| Порядок осуществления руководства и контроля выполнения Проекта | Для оперативного управления планом и контроля эффективности выполнения мероприятий руководителями секций подготавливается ежегодная аналитическая справка об эффективности реализации мероприятий Плана. |